

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.04.2018 г. № 107

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г. с изменениями принятыми постановлениями администрации сельского поселения Ленинский сельсовет № 2 от 18.01.2016 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г., № 34 от 18.04.2016г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013г., № 313 от 26.10.2017 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г.

В связи с изменением мероприятий и объема финансирования мероприятий, руководствуясь Уставом сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, администрация сельского поселения Ленинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 с изменениями, принятыми постановлениями администрации сельского поселения Ленинский сельсовет № 2 от 18.01.2016г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г., № 34 от 18.04.2016г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013г. и № 313 от 26.10.2017 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г. (прилагаются).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

сельского поселения

Ленинский сельсовет О.В. Коротеев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района

№ 107 от 09.04.2018г.

Изменения

в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г. с изменениями, принятыми постановлениями администрации сельского поселения Ленинский сельсовет № 2 от 18.01.2016 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», № 34 от 18.04.2016г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г.», № 313 от 26.10.2017 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г.

Статья 1.

Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 323 от 02.12.2013 г. (с изменениями, принятыми постановлениями администрации сельского поселения Ленинский сельсовет № 2 от 18.01.2016 г., № 34 от 18.04.2016г., № 313 от 26.10.2017г.) следующие изменения:

1. Паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»изложить в новой редакции:

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения**

**Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области**

**на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Подпрограммы | 1.«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» (Подпрограмма 1)  2. «Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» (Подпрограмма 2)  3. «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» (Подпрограмма 3)  4.«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» (Подпрограмма 4) |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Ленинский сельсовет |
| Индикаторы цели | - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в культурно - досуговой сфере, %;  - Общий ввод жилья**,** м2 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;  2.Создание условий для развития человеческого потенциала;  3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения;  4.Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ленинский сельсовет. |
| Показатели задач | *Показатель 1 задачи 1:*  - объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения, тыс.руб.;  *Показатель 1 задачи 2:*  - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;  *Показатель 2 задачи 2:*  - доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %;  *Показатель 1 задачи 3:*  - доля обученного неработающего населения действиям при ЧС,%;  *Показатель 2 задачи 3:*  -количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности, ед.;  *Показатель 1 задачи 4:*  - численность муниципальных служащих на 1 тыс. жителей, чел.;  *Показатель 2 задачи 4:*  - сумма поступивших неналоговых доходов в бюджете сельского поселения от использования и реализации имущества муниципальной собственности, тыс.руб.  *Показатель 3 задачи 4:*  -соответствие градостроительной документации установленным нормам и правилам, % |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения Ленинский сельсовет всего 164477,6 тыс. руб., из них:  2014 год – 21651,9 тыс. руб.;  2015 год – 21769,2 тыс. руб.;  2016 год – 23951,3 тыс. руб.;  2017 год – 24751,3 тыс. руб.;  2018 год – 24951.8 тыс. руб.;  2019 год – 23451,3 тыс. руб.;  2020 год – 23451,3 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета всего 32600 тыс. руб., из них:  2014 год – 0 тыс. руб.;  2015 год – 0 тыс. руб.;  2016 год – 0 тыс. руб.;  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 32600 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение в 2020 году к базовому 2013 году:  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов,80 %;  - удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, 100%;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта,70,5 %;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, 90,5%;  - Создание необходимых условий для безопасного проживания, работы и отдыха граждан на территории поселения, 90,5 %;  - Совершенствование системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, 100 %;  - Общего ввод жилья 8500 кв.м.  - соответствие градостроительной документации нормам и правилам,100% |

1. Статью 4. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы изложить в новой редакции:

**«4. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы**

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»;

2.Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»;

3.Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»;

4. Подпрограмма 4 «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»

***Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»*** направлена на:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Решение задач подпрограммы *«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»*заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Уличное освещение территорий;

2.Организация и содержание мест захоронения, памятников;

3. Озеленение, благоустройство территории населенных пунктов сельского поселения;

4.Содержание, строительство, ремонт детских и спортивных площадок

5. Ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территорий.

6. Строительство сквера.

7. Строительство велодорожки.

***Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»*** направлена на:

1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы;

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях.

Решение задач подпрограммы *«Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»* заключается в реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом;

2.Приобретение компьютерной техники, оборудования, книг;

3.Организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий;

4.Обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений.

5. Ремонт объектов культуры.

6. Строительство спортивных сооружений.

***Подпрограмма «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»*** направлена на:

1. Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера;

2. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Решение задач подпрограммы*«Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»* заключается в реализации мероприятий по следующим направлениям:

1.Приобретение огнетушителей, средств индивидуальной защиты, оборудование (комплектация) пожарных щитов;

2. Обучение и поддержание в постоянной готовности звена сил ЧС;

3.Обучение неработающего населения действиям при ЧС;

4.Проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ.

***Подпрограмма «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»*** направлена на:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ленинский сельсовет;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками;

3. Обеспечение проведения мероприятий по разработке градостроительной документации.

Решение задач подпрограммы*«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»* заключается в реализации мероприятий по следующим направлениям:

1.Повышение квалификации муниципальных служащих;

2. Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения электронного ведения похозяйственного учета;

3. Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем;

4. Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости;

5. Постановка на кадастровый учет земельных участков;

6. Корректировка градостроительной документации о территориальном планировании сельского поселения.»

1. Раздел 5 изложить в новой редакции:

**5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения и областного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 197077,6 тыс.руб., в том числе:

-подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» предположительно 52591,2 тыс.руб.;

-подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» предположительно 23466,7 тыс. руб.;

-подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах» предположительно 2500,0 тыс.руб.;

-подпрограммы «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы» предположительно 4194,0 тыс. руб.»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»изложить в новой редакции:

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы муниципальной программы**

**«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»**

**(далее – Подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
| Показатели задач Подпрограммы | *Показатель 1 задачи1:*  - Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.  *Показатель 2 задачи 1:*  - Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.  *Показатель 3 задачи 1:*  - доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  *Показатель 4 задачи 1:*  - объем выполненных мероприятий по очистке дорог от снега в зимний период, км.  *Показатель 5 задачи 1:*  - количество построенных детских и спортивных площадок, ед.  Показатель 6 задачи 1:  - количество построенных скверов, ед.  Показатель 7 задачи 1:  -количество построенных велодорожек, ед. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета поселения, предположительно составят всего 19991,2 тыс. руб., из них:  2014 год – 3727,5 тыс. руб.;  2015 год – 3455,7 тыс. руб.;  2016 год – 2021,6 тыс. руб.;  2017 год – 2821,6 тыс. руб.;  2018 год – 3921,6 тыс. руб.;  2019 год – 2021,6 тыс. руб.;  2020 год – 2021,6 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Объемы финансирования за счёт средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного бюджета, предположительно составят всего 32600,0 тыс. руб., из них:  2014 год – 0 тыс. руб.;  2015 год – 0 тыс. руб.;  2016 год – 0 тыс. руб.;  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 32600,0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:  - Увеличение количества высаженных деревьев, декоративных кустарников до 500 ед.  - Доведение количества несанкционированных свалок до 0 ед.  - доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – 90%.  - строительство детских и спортивных площадок 6 ед.  - строительство сквера, 1 ед.  - строительство велодорожек, 1 ед. |

5) статью 2 подпрограммы муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»изложить в новой редакции:

**«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы**

В качестве приоритетных направлений повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет, на достижение которых направлено содержание программных мероприятий, рассматриваются:

1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территорий;

2. Озеленение, благоустройство территорий населенных пунктов сельского поселения;

3. Организация и обслуживание уличного освещения;

4. Организация и содержание мест захоронения, памятников;

5. Расчистка дорог от снега;

6. Содержание, строительство, ремонт детских и спортивных площадок.

7. Строительство сквера.

8. Строительство велодорожки.

В ходе реализации Программы будет повышен уровень благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения, проведены мероприятия по развитию социальной сферы путем решения следующей задачи:

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Показателями задач являются:

- Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

- Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.;

- Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %;

- Объем выполненных мероприятий по очистке дорог от снега в зимний период, км;

- количество построенных детских и спортивных площадок, ед.;

- количество построенных скверов, ед.;

- количество построенных велодорожек, ед.»

6) статью 4 подпрограммы муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»изложить в новой редакции:

**«4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий**

**Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1 «Озеленение, благоустройство территорий населенных пунктов сельского поселения»** включает:

посадку деревьев, кустарников, благоустройство клумб, спиливание старых засохших деревьев и кустарников;

**Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 «Организация и содержание мест захоронения, памятников»** включает:

очистку кладбищ от мусора, вырубку зарослей кустарников, подвоз песка, содержание памятников, расположенных на территории сельского поселения, находящихся на балансе администрации;

**Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 «Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территории»** включает:

выявление и ликвидацию стихийных свалок, уборку территории поселения от бытовых отходов;

**Основное мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 «Организация и обслуживание уличного освещения»** включает:

установку энергосберегающих светильников, замену лампочек, установку приборов включения-отключения с фотоэлементами;

**Основное мероприятие 5 задачи 1 Подпрограммы 1 «Расчистка дорог от снега»** включает:

расчистку дорог от снега в зимнее время;

**Основное мероприятие 6 задачи 1 Подпрограммы 1 «Содержание, строительство, ремонт детских и спортивных площадок»** включает:

содержание, строительство, ремонт детских и спортивных площадок.

**Основное мероприятие 7 задачи 1 Подпрограммы 1 «Количество построенных скверов»** включает: строительство сквера.

**Основное мероприятие 8 задачи 1 Подпрограммы 1 «Количество построенных велодорожек»** включает: строительство велодорожки.»

7) статью 5 подпрограммы муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»изложить в новой редакции:

**«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 гг. предположительно составит всего 52591,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселения 19991,2 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета 32600,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.»

8) приложение № 1 программы изложить в новой редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»

**Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | | | | | | | | | Ед.  измерен | | | | Значения индикаторов и показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | 2014 год | | | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 11 | **Цель муниципальной программы**  ***Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Ленинский сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **Индикаторы цели** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | | | | | % | | | 80 | | | | | | 82 | | | | | | 85 | | | | 88 | | | | | 91 | | | 93 | | 97 | | | 100 |
| 44 | Удовлетворенность населения качеством услуг в культурно-досуговой сфере | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | | | | | % | | | 72 | | | | | | 76 | | | | | | 80 | | | | 84 | | | | | 88 | | | 92 | | 96 | | | 100 |
| 55 | Общий ввод жилья | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | | | | | м2 | | | 1832 | | | | | | 2700 | | | | | | 3500 | | | | 4100 | | | | | 5900 | | | 6700 | | 7600 | | | 8500 |
| 66 | **Задача 1 муниципальной программы**  ***Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Показатель 1 задачи 1 программы  Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, в расчете на 1 жителя | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 0,120 | | | | | | 0,200 | | | | | | 0,400 | | | | 0,500 | | | | | 0,800 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 |
| 88 | **Подпрограмма 1**  **«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | **Задача 1 подпрограммы 1**  **Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников | |  | | | | | | ед. | | | | 87 | | | | | | | | | 130 | | | 190 | | | | | | | 250 | | | | | 310 | 430 | | | | 470 | | 500 |
| 111 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1  озеленение, благоустройство территорий населенных пунктов | | Администрация сельского поселения | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 112 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1  организация и содержание мест захоронения, памятников | | Администрация сельского поселения | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 113 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1  Количество ликвидированных несанкционированных свалок | |  | | | | | | ед. | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 5 | | | | 6 | | 6 |
| 114 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1  выявление и ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территорий | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 115 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1  Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | |  | | | | | | % | | | | 40 | | | | | | | | | 50 | | | 53 | | | | | | | 60 | | | | | 83 | 83 | | | | 83 | | 90 |
| 116 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1  Организация и обслуживание уличного освещения | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 17 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1  Объем выполненных мероприятий по очистке дорог от снега в зимний период | |  | | | | | | км | | | | 62,6 | | | | | | | | | 64,7 | | | 64,7 | | | | | | | 64,7 | | | | | 64,7 | 64,7 | | | | 64,7 | | 64,7 |
| 118 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1  расчистка дорог от снега | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 119 | Показатель 5 задачи 1  Количество построенных детских и спортивных площадок | |  | | | | | | ед. | | | | - | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 220 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1  содержание, строительство, ремонт детских и спортивных площадок | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 221 | Показатель 6 задачи 1  количество построенных скверов | |  | | | | | | ед. | | | | - | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | - | 1 | | | | - | | - |
| 222 | Основное мероприятие 7 задачи 1  подпрограммы 1  строительство сквера в с. Ленино, ул. Ленина | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 223 | Показатель 7 задачи 1  количество построенных велодорожек | |  | | | | | | ед. | | | | - | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | - | 1 | | | | - | | - |
| 224 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1  строительство велодорожки в с. Пады в районе базы «Алые паруса» | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 225 | **Задача 2 муниципальной программы**  ***Создание условий для развития человеческого потенциала*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Показатель 1 задачи 2 программы  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | | | | | | | | % | | | | | 45 | | | | | | 49 | | | | | | 53,4 | | | | 58,7 | | | | | 62,3 | | | 67 | | 68,4 | | | 70,5 |
| 227 | Показатель 2 задачи 2 программы  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | | | % | | | | | 60 | | | | | | 65 | | | | | | 71 | | | | 76 | | | | | 79 | | | 82,4 | | 87 | | | 90,5 |
| 228 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | **Задача 1 подпрограммы 2**  ***Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Площадь отремонтированных учреждений социальной сферы | | | | | |  | | | м2 | | | | | \_ | | | | | | 300 | | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | 150 | | | 150 | | 100 | | | 100 |
| 231 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2  ремонт объектов культуры | | | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 232 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2  приобретение книг, компьютерной техники, оборудования | | | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 233 | **Задача 2 подпрограммы 2**  ***Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых, спортивных мероприятиях*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Доля участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий | | | | | |  | | | % | | | | | 20,3 | | | | | | 37,8 | | | | | | 45 | | | | 56 | | | | | 67,3 | | | 74,9 | | 85,7 | | | 90,5 |
| 335 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проведенных культурно - досуговых, спортивных мероприятий | | | | | |  | | | ед. | | | | | 14 | | | | | | 18 | | | | | | 23 | | | | 28 | | | | | 34 | | | 41 | | 45 | | | 48 |
| 336 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2  приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом | | | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 337 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий | | | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 338 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2  Количество построенных спортивных сооружений | | | | | |  | | | ед. | | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | 2 |
| 339 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2  обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | | | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 340 | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2  строительство спортивных сооружений | | | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 341 | **Задача 3 муниципальной программы**  ***Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | Показатель 1 задачи 3 программы  Доля обученного неработающего населения действиям при ЧС | | |  | | | | | | | **%** | | | | | | 43 | | | | | | 54 | | | | | 61 | | | 66 | | | | | 72 | | | 77 | | 80 | | | 87 |
| 343 | Показатель 2 задачи 3 программы  Количество проведенных занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности | | |  | | | | | | | ед. | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | 3 |
| 444 | Показатель 3 задачи 3 программы  Количество мест массового пребывания людей и других мест возможного совершения противоправных, террористических и экстремистских действий, оборудованных системами видеонаблюдения, ед. | | |  | | | | | | | ед. | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | 5 | | | | | 3 | | | 2 | | - | | | - |
| 445 | **Подпрограмма 3**  **«*Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | **Задача 1 Подпрограммы 3**  ***Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС% | | |  | | | | | | | % | | | | | | 30 | | | | | | 40 | | | | | 57 | | | 68 | | | | | 77 | | | 85 | | 90 | | | 95 |
| 448 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3  организация системы оповещения населения в случае возникновения ЧС | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 449 | **Задача 2 Подпрограммы 3**  ***Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ленинский сельсовет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности | | |  | | | | | | | % | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | | | 0,2 | | | | | 0,3 | | | 0,5 | | 1 | | | 1 |
| 451 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3  обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 452 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3  Поддержание в готовности добровольной пожарной охраны | | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 453 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3  Проведение занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности | | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 554 | **Задача 3 Подпрограммы 3**  ***Обеспечение видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и других местах возможного совершения противоправных, террористических и экстремистских действий*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3  Количество приобретенных и установленных видеокамер, ед. | | |  | | | | | | | ед. | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | 10 | | | | | 10 | | | 5 | | - | | | - |
| 556 | Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3  Приобретение и установка современных видеокамер, в том числе способных реагировать на возникновение нештатных ситуаций | | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 557 | **Задача 4 муниципальной программы**  **Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ленинский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | Показатель 1 задачи 4 программы  Численность муниципальных служащих на 1 тыс. жителей | | | |  | | | | | | ед. | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | 6 | | | | 7 | | | 7 | | 7 | | | 7 |
| 559 | Показатель 2 задачи 4 программы  Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет сельского поселения от использования и реализации имущества муниципальной собственности | | | |  | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 53,0 | | | | | | | 24,0 | | | | | 24,0 | | | 24,0 | | | | 24,0 | | | 24,0 | | 24,0 | | | 24,0 |
| 560 | Показатель 3 задачи 4 программы  Соответствие градостроительной документации установленным нормам и правилам | | | | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | | | | | | % | | | | | | 78 | | | | | | | 80 | | | | | 83 | | | 85 | | | | 89 | | | 94 | | 97 | | | 100 |
| 561 | **Подпрограмма 4**  ***«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | **Задача1 подпрограммы 4**  **Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ленинский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации | | | | | |  | | | % | | | | | 20 | | | | | | 30 | | | | | | 50 | | | | 60 | | | | | 70 | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 664 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4  Организация работы по направлению муниципальных служащих на курсы повышения квалификации | | | | | | Администрация сельского поселения | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 665 | Показатель 2 задачи 1 программы 4  Число действующих специализированных информационных систем из области обеспечения деятельности органов местного самоуправления, предназначенных выполнять несмежные функции | | | | | |  | | | ед. | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | 3 |
| 666 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4  приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | | | | | | Администрация сельского поселения | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 667 | Показатель 3 задачи 1программы 4  улучшение качества ведения похозяйственного учета в электронном виде | | | | | |  | | | % | | | | | 80 | | | | | | 85 | | | | | | 90 | | | | 95 | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 668 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4  приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения электронного ведения похозяйственного учета | | | | | | Администрация сельского поселения | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 669 | **Задача 2 Подпрограммы 4**  ***Обеспечение условий для профессиональной деятельности работников органа местного самоуправления сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4  Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органа местного самоуправления сельского поселения в расчете на одного жителя | |  | | | | | руб. | | | | | | **\_** | | | | | | **\_** | | | | | | **\_** | | | | | | | 24 | | 24 | | | 24 | | 24 | | | 24 | |
| 671 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4  Финансовое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления | | Администрация сельского поселения | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 672 | **Задача 3 Подпрограммы 4**  ***Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4  Количество изготовленных технических планов на объекты недвижимости |  | | | | | | | | ед. | | | | | 20 | | | | | | 50 | | | | | | 25 | | | | 10 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 774 | Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 4  изготовление технических паспортов на объекты недвижимости | Администрация сельского поселения | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 775 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4  Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет |  | | | | | | | | ед. | | | | | - | | | | | | 50 | | | | | | 25 | | | | 15 | | | | | 15 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 776 | Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 4  постановка на кадастровый учет земельных участков | Администрация сельского поселения | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 777 | **Задача 4 подпрограммы 4**  **Обеспечение проведения мероприятий по разработке градостроительной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4  Соответствие градостроительной документации установленным нормам и правилам | | | | |  | | **%** | | | | | | | | | | 50 | 55 | | | | | | | | | | | 60 | | | | 65 | | 70 | | | 80 | | 90 | | | 100 |
| 779 | Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 4  разработка градостроительной документации в соответствии с установленными нормами и правилами | | | | | Администрация сельского поселения | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |

9) Приложения № 2 программы изложить в новой редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Программа «Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»** | Всего | X | X |  | 82751,9 | 8477,6 | 7005,8 | 6281,7 | 7081,7 | 40881,7 | 6381,7 | 6381,7 |
| Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 50151,9 | 8477,6 | 7005,8 | 6281,7 | 7081,7 | 8281,7 | 6381,7 | 6381,7 |
| Администрация Липецкой области |  |  |  | 32600,0 |  |  |  |  | 32600,0 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»** | Всего | X | X |  | 52591,2 | 3727,5 | 3455,7 | 2021,6 | 2821,6 | 36521,6 | 2021,6 | 2021,6 |
| Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 19991,2 | 3727,5 | 3455,7 | 2021,6 | 2821,6 | 3921,6 | 2021,6 | 2021,6 |
| Администрация Липецкой области |  |  |  | 32600,0 |  |  |  |  | 32600,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 озеленение, благоустройство территорий населённых пунктов | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 7861,2 | 1947,5 | 1805,7 | 821,6 | 821,6 | 821,6 | 821,6 | 821,6 |
| 4 | Основное мероприятие2 задачи 1 подпрограммы 1 организация и содержание мест захоронения, памятников | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие3 задачи 1 подпрограммы 1 выявление и ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территории | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 1400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Основное мероприятие4 задачи 1 подпрограммы 1 организации и обслуживания уличного освещения | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 5200 | 1000 | 900 | 500 | 1300 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Основное мероприятие5 задачи 1 подпрограммы 1 расчистка дорог от снега | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 1780 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1 содержание, строительство, ремонт детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 1150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы строительство сквера | Всего | Х | Х |  | 7000,0 | - | - | - | - | 7000,0 |  |  |
| Администрация сельского поселения | 911 |  |  | 1400,0 | - | - | - | - | 1400,0 |  |  |
| Администрация Липецкой области |  |  |  | 5600,0 |  |  |  |  | 5600,0 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы строительство велодорожки | Всего | Х | Х |  | 27500,0 | - | - | - | - | 27500,0 |  |  |
| Администрация сельского поселения | 911 |  |  | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 |  |  |
| Администрация Липецкой области |  |  |  | 27000,0 |  |  |  |  | 27000,0 |  |  |
| 11 | **Программа 2 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах** | Всего | X | X |  | 23466,7 | 3958,1 | 2918,1 | 2918,1 | 3418,1 | 3418,1 | 3418,1 | 3418,1 |
| Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 23466,7 | 3958,1 | 2918,1 | 2918.1 | 3418.1 | 3418.1 | 3418.1 | 3418.1 |
| 12 | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 2  Ремонт объектов культуры | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 2900 | 900 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 2  Приобретение книг, компьютерной техники, оборудования | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 400 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Основное мероприятие 1 задачи 2  подпрограммы 2  приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом | Администрация сельского  поселения | 911 | X |  | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 2 задачи 2  подпрограммы 2  организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | Администрация сельского  поселения | 911 | X |  | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | Основное мероприятие 3 задачи 2  подпрограммы 2  обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет | 911 | X |  | 18156,7 | 2808,1 | 2558,1 | 2558,1 | 2558,1 | 2558,1 | 2558,1 | 2558,1 |
| Учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения | 911 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 4 задачи 2  подпрограммы 2  строительство спортивных сооружений | Администрация сельского  поселения | 911 | X |  | 1120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 18 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Всего | X | X |  | 2500 | 200 | 200 | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 |
| Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 2500 | 200 | 200 | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 |
| 19 | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 3  организация системы оповещения населения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Основное мероприятие 1 задачи 2  подпрограммы 3  Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Основное мероприятие 2 задачи 2  подпрограммы 3  поддержание в готовности добровольной пожарной охраны | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 22 | Основное мероприятие 3 задачи 2  подпрограммы 3  проведение занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3  Приобретение и установка современных видеокамер, в том числе способных реагировать на возникновение нештатных ситуаций | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 1100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| 24 | **Подпрограмма 4**  **«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Всего | X | X |  | 4194 | 492 | 492 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| Администрация сельского поселения | 911 |  |  | 4194 | 492 | 492 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| 25 | Основное мероприятие 1 задачи 1  подпрограммы 4  Организация работы по направлению муниципальных служащих на курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 385 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 26 | Основное мероприятие 2 задачи 1  подпрограммы 4  Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 644 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 27 | Основное мероприятие 3 задачи 1  Подпрограммы 4  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения электронного ведения похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 315 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 28 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4  Финансовое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления |  |  |  |  | 750 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 29 | Основное мероприятие 1 задачи 3  Подпрограммы 4  Изготовление технических планов на объекты недвижимости | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Основное мероприятие 2 задачи 3  Подпрограммы 4  постановка на кадастровый учет земельных участков | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Основное мероприятие 1 задачи 4  Подпрограммы 4  разработка градостроительной документации в соответствии с установленными нормами и правилами | Администрация сельского поселения | 911 | X |  | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

10) приложение № 3 программы изложить в новой редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет

Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | **Муниципальная программа**  **«Устойчивое развитие сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области сельсовет на 2014-2020 годы»** | Всего | 82751,9 | 8477,6 | 7005,8 | 6281,7 | 7081,7 | 40881,7 | 6381,7 | 6381,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 32600,0 |  |  |  |  | 32600,0 |  |  |
| бюджет поселения | 50151,9 | 8477,6 | 7005,8 | 6281,7 | 7081,7 | 8281,7 | 6381,7 | 6381,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **Подпрограмма 1**  **«Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»** | Всего | 52591,2 | 3727,5 | 3455,7 | 2021,6 | 2821,6 | 36521,6 | 2021,6 | 2021,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 32600,0 |  |  |  |  | 32600,0 |  |  |
| бюджет поселения | 19991,2 | 3727,5 | 3455,7 | 2021,6 | 2821,6 | 3921,6 | 2021,6 | 2021,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие социальной сферы в сельском поселении Ленинский сельсовет в 2014-2020 годах»** | Всего | 23466,7 | 3958,1 | 2918,1 | 2918,1 | 3418,1 | 3418,1 | 3418,1 | 3418,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 23466,7 | 3958,1 | 2918,1 | 2918,1 | 3418,1 | 3418,1 | 3418,1 | 3418,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения**  **Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Всего | 2500 | 200 | 200 | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 2500 | 200 | 200 | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | **Подпрограмма 4**  **«Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Ленинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 4194 | 492 | 492 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |